## 표지
| 문서번호 | 정체단-대위 정동훈-01
| Version | 1.0
| 개정일자 | 2020-10-27
| 작성자 | 정동훈
CIA(Collective Intelligence in Army)
프로젝트명 : CIA(Collective Intelligence in Army)

## 제개정이력
문서 개정 이력표
문서명 | 일정계획표
날짜 | 버전 | 작성자 | 내용
2020-10-27 | 1 | 정동훈 | 최초 제정
업무기능분해도
국민대학교 종합정보시스템 구축

## 진척관리
Phase 명 | Activity 명 | TASK 명 | 수준 | 최하위 | 가중치 | 산출물 | 자원이름 (담당자) | 계획 |  |  |  |  | 실적 |  |  |  |  | 차이 | 계획대비 달성률 | 진행 상태 | 지연업무 Catch-Up
[8 empty] | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율(계획) | 가중치 완료 | 시작 일자 | 완료일 | 기간 | 완료율(실적) | 가중치 완료
CIA(Collective Intelligence in Army) |  |  | 1 |  | 100 |  | 정동훈, 이유연, 정희성, 김도엽 | 2020-09-01(화) | 2020-10-30(금) | 60 | 100% | 1 | 2020-09-01(화) | 2020-10-30(금) | #VALUE! | 100% | 1 | 0% | 100% | 완료
프로젝트 관리 |  |  | 2 |  | 20 | [10 empty] | 100% |  |  |  | 완료
| 프로젝트 착수 |  | 3 |  | 3 |  |  | 2020-09-01(화) | 2020-10-30(금) | 47 | 100% | 0.03 | 2020-09-17(목) | 2020-09-18(금) |  | 100% | 0.03 | 0% | 100% | 완료
| 계획 수립 |  | 3 |  | 5 |  |  | 2020-09-01(화) | 2020-09-24(목) |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | 개발 계획서 작성 및 제출 | 4 |  | 20 |  | 정동훈, 이유연, 정희성, 김도엽 | 2020-09-01(화) | 2020-09-07(월) | 7일 | 100% | 0.2 | 2020-09-01(화) | 2020-09-07(월) |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | 프로젝트 아이템 구상, 우수자 발표, 팀원 구성 | 4 |  | 10 |  | 정동훈, 이유연, 정희성, 김도엽 | 2020-09-17(목) | 2020-09-23(수) | 7 | 100% | 0.1 | 2020-09-17(목) | 2020-09-23(수) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | 착수보고 준비 | 4 |  | 10 |  | 정동훈 | 2020-09-23(수) | 2020-09-23(수) | 1 | 100% | 0.1 | 2020-09-23(수) | 2020-09-23(수) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | 착수보고 실시 | 4 |  | 10 | 착수계 | 정동훈 | 2020-09-24(목) | 2020-09-24(목) | 1 | 100% | 0.1 | 2020-09-24(목) | 2020-09-24(목) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
| 일정관리 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2020-09-24(목) | 2020-09-24(목) |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | 프로젝트 일정 수립 | 4 |  | 20 | WBS | 정동훈 | 2020-09-24(목) | 2020-09-24(목) | 1 | 100% | 0.2 | 2020-09-24(목) | 2020-09-24(목) |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
| 주간 미팅 (진도, 제한사항 확인) |  | 3 |  | 3.5 |  | 정동훈, 이유연, 정희성, 김도엽 | 2020-09-18(금) | 2020-10-28(수) |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.035 | 0% | 100% | 완료
|  | 2020-09-18(금) - SSR | 4 |  | 5 |  | 정동훈, 이유연, 정희성, 김도엽 | 2020-09-18(금) | 2020-09-20(일) | 7 | 100% | 0.05 | 2020-09-18(금) | 2020-09-20(일) |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | 2020-09-25(금) - CDR | 3 |  | 5 |  | 정동훈, 이유연, 정희성, 김도엽 | 2020-09-25(금) | 2020-09-27(일) | 7 | 100% | 0.05 | 2020-09-25(금) | 2020-09-27(일) |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | 2020-10-02(금) | 4 |  | 5 |  | 정동훈, 이유연, 정희성, 김도엽 | 2020-10-02(금) | 2020-10-04(일) | 7 | 100% | 0.05 | 2020-10-02(금) | 2020-10-04(일) |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | 2020-10-09(금) | 4 |  | 5 |  | 정동훈, 이유연, 정희성, 김도엽 | 2020-10-09(금) | 2020-10-11(일) | 7 | 100% | 0.05 | 2020-10-09(금) | 2020-10-11(일) |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | 2020-10-16(금) - TRR1 | 4 |  | 5 |  | 정동훈, 이유연, 정희성, 김도엽 | 2020-10-16(금) | 2020-10-18(일) | 7 | 100% | 0.05 | 2020-10-16(금) | 2020-10-18(일) |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | 2020-10-23(금) - TRR2 | 4 |  | 5 |  | 정동훈, 이유연, 정희성, 김도엽 | 2020-10-23(금) | 2020-10-25(일) | 7 | 100% | 0.05 | 2020-10-23(금) | 2020-10-25(일) |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | 2020-10-28(수) | 4 |  | 5 |  | 정동훈, 이유연, 정희성, 김도엽 | 2020-10-28(수) | 2020-10-28(수) | 7 | 100% | 0.05 | 2020-10-28(수) | 2020-10-28(수) |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
| 프로젝트 종료 |  | 3 |  | 5.5 |  |  | 2020-10-16(금) | 2020-10-30(금) |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.055 | 0% | 100% | 완료
|  | 프로젝트 소개 작성 (readme.md) | 4 |  | 10 |  | 정동훈 | 2020-10-16(금) | 2020-10-28(수) | 13 | 100% | 0.1 | 2020-10-16(금) | 2020-10-28(수) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | 발표자료 및 발표영상 | 4 |  | 10 |  | 정동훈 | 2020-10-23(금) | 2020-10-28(수) | 6 | 100% | 0.1 | 2020-10-23(금) | 2020-10-28(수) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | ★ 시연영상 ★ | 4 |  | 20 | 검사기준서 | 이유연 | 2020-09-25(금) | 2020-10-28(수) | 4 | 100% | 0.2 | 2020-09-25(금) | 2020-10-28(수) |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | 최종 산출물 준비 | 4 |  | 5 |  | 정동훈 | 2020-10-23(금) | 2020-10-28(수) | 4 | 100% | 0.05 | 2020-10-23(금) | 2020-10-28(수) |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | 최종 산출물 제출 | 4 |  | 5 | 인수테스트결과서 | 정동훈 | 2020-10-29(목) | 2020-10-29(목) | 1 | 100% | 0.05 | 2020-10-29(목) | 2020-10-29(목) |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | 프로젝트 종료 | 4 |  | 5 |  | 정동훈 | 2020-10-30(금) | 2020-10-30(금) | 1 | 100% | 0.05 | 2020-10-30(금) | 2020-10-30(금) |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
개발팀 |  |  | 2 |  | 39 |  |  | 2020-09-23(수) | 2020-10-25(일) |  | 100% | 0.39 | 2020-09-23(수) | 2020-10-25(일) | #VALUE! | 100% | 0.39
| 설계 |  | 3 | N | 5 | 설계단계 산출물 |  | 2020-09-23(수) | 2020-10-02(금) | 11 | 100% | 0.05 | 2020-09-23(수) | 2020-10-02(금) | 3 | 100% | 0.05
|  | 프로세스 상세 설계 | 4 | Y | 10 |  | 정동훈 | 2020-09-23(수) | 2020-09-27(일) | 5 | 100% | 0.1 | 2020-09-23(수) | 2020-09-27(일) | 3 | 100% | 0.1 | 0% | 400% | 완료
|  | 사용자 화면 UI 설계 (스토리보드) | 4 | Y | 10 |  | 이유연 | 2020-09-23(수) | 2020-10-28(수) | 6 | 100% | 0.1 | 2020-09-23(수) | 2020-10-28(수) |  | 100% | 0.1 | 0% | 500% | 완료
|  | 데이터 구조설계 | 4 | #REF! | 10 |  | 이유연 | 2020-09-23(수) | 2020-10-28(수) | 6 | 100% | 0.1 | 2020-09-23(수) | 2020-10-28(수) |  | 100% | 0.1 | 0% | 600% | 완료
|  | 프로그램 상세설계 (스토리보드) | 4 | #REF! | 10 |  | 정동훈 | 2020-09-25(금) | 2020-10-02(금) | 9 | 100% | 0.1 | 2020-09-25(금) | 2020-10-02(금) |  | 100% | 0.1 | 0% | 700% | 완료
|  | REST API 설계 | 4 |  | 10 |  | 정동훈, 정희성 | 2020-09-25(금) | 2020-10-02(금) | 9 | 100% | 0.1 | 2020-09-25(금) | 2020-10-02(금) |  | 100% | 0.1 | 0% | 800% | 완료
| 구현 |  | 3 | N | 33.5 | 구현단계 산출물 |  | 2020-10-01(목) | 2020-10-25(일) | 26 |  | 0 | 2020-10-01(목) | 2020-10-25(일) | 3 | 100% | 0.335 | 0% | 900% | 완료
|  | 개발 #api server | 4 | N | 105.8 |  |  | 2020-10-01(목) | 2020-10-24(토) | 25 | 100% | 1.058 | 2020-10-01(목) | 2020-10-24(토) |  | 100% | 1.058 | 0% | 100% | 완료
|  | 로그인, /api/users/signin, [POST], 요청[email,password] 응답헤더[HSID] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-01(목) | 2020-10-02(금) | 2 | 100% | 0.039 | 2020-10-01(목) | 2020-10-02(금) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 회원가입, /api/users/signup, [POST], 요청[name,email,phonenm,password] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-01(목) | 2020-10-02(금) | 2 | 100% | 0.039 | 2020-10-01(목) | 2020-10-02(금) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 프로필정보 가져오기, /api/users/profile, [GET][Authorization], 응답[user(idx,password,name,phonenm,regdate,img)] | 5 | Y | 4 |  | 정희성 | 2020-10-03(토) | 2020-10-03(토) | 1 | 100% | 0.04 | 2020-10-03(토) | 2020-10-03(토) |  | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | 프로필정보 수정, /api/users/profile, [POST][Authorization], 요청[name,phonenm,img] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-03(토) | 2020-10-03(토) | 1 | 100% | 0.039 | 2020-10-03(토) | 2020-10-03(토) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 등록, /api/study/regist, [POST][Authorization], 요청[title,img,note,station,signdate,maxPeople,catIdx], 응답[insertedIdx] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-04(일) | 2020-10-04(일) | 1 | 100% | 0.039 | 2020-10-04(일) | 2020-10-04(일) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 목록 가져오기, /api/study/, [GET], 요청[page,rowBlockCount(1페이지당 가져올 컨텐츠수)] 응답[list,pageNav(페이징정보) | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-04(일) | 2020-10-04(일) | 1 | 100% | 0.039 | 2020-10-04(일) | 2020-10-04(일) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 수정, /api/study/{스터디PK}, [POST][Authorization], 요청[title,img,note,station,signdate,maxPeople] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-06(화) | 2020-10-06(화) | 1 | 100% | 0.039 | 2020-10-06(화) | 2020-10-06(화) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 삭제, /api/study/{스터디PK}, [DELETE][Authorization] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-06(화) | 2020-10-06(화) | 1 | 100% | 0.039 | 2020-10-06(화) | 2020-10-06(화) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 상세정보 가져오기, /api/study/{스터디PK}, [GET], 응답[idx,title,img,note,station,signdate,maxPeople] | 5 | Y | 4 |  | 정희성 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) | 5 | 100% | 0.04 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) |  | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 카테고리 목록조회, /api/study/cat, [GET] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 추천목록 가져오기, /api/study/recommend, [GET], 요청[limitCount(몇개 가져올지)] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 수강회원 목록조회, /api/study/{스터디PK}/students, [GET], 응답[list] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 가입, /api/study/{스터디PK}/students, [POST][Authorization] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 탈퇴, /api/study/{스터디PK}/students, [POST][Authorization] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 조회수 증가, /api/study/{studyIdx}/views, [POST] | 5 | Y | 5.2 |  | 정희성 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) | 5 | 100% | 0.052 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) |  | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 정보조회, /api/class/{classIdx}, [GET] | 5 | Y | 4 |  | 정희성 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.04 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 카테고리 목록조회, /api/class/cat, [GET] | 5 | Y | 4 |  | 정희성 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.04 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 추천 목록조회, /api/class/recommend, [GET], 요청[limitCount] | 5 | Y | 5.2 |  | 정희성 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.052 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 목록조회, /api/clas, [GET], 요청[page, rowBlockCount, q] | 5 | Y | 4 |  | 정희성 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.04 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 삭제, /api/class/{classIdx}, [DELETE][Authorization] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 등록, /api/class/regist, [POST][Authorization], 요청[img, title, note, tags, catIdx] 응답[insertedIdx] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 수정, /api/class/{classIdx}, [POST][Authorization], 요청[img, title, note, tags, catIdx] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 조회수+1, /api/class/{classIdx}/views, [POST] | 5 | Y | 5.2 |  | 정희성 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.052 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 가입, /api/class/{classIdx}/students, [POST][Authorization] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 탈퇴, /api/class/{classIdx}/students, [POST][Authorization] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 회차 등록, /api/class/curriculum/regist, [POST], 요청[title,note,img,videoPath,numb,classIdx] | 5 | Y | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 회차 삭제, /api/class/curriculum/{idx}, [DELETE] | 5 |  | 3.9 |  | 정희성 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) | 5 | 100% | 0.039 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) |  | 100% | 0.039 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 회차 목록조회, /api/class/{classIdx}/curriculum[GET], 응답[list] | 5 |  | 4 |  | 정희성 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) | 5 | 100% | 0.04 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) |  | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | 클래스 수강회원 목록조회, /api/class/{classIdx}/students, [GET], 응답[list] | 5 |  | 4 |  | 정희성 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) | 5 | 100% | 0.04 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) |  | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | 내 클래스 목록, /api/class/me, [GET][Authorization], 응답[list] | 5 |  | 4 |  | 정희성 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) | 5 | 100% | 0.04 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) |  | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | 내 스터디 목록, /api/study/me, [GET][Authorization], 응답[list] | 5 |  | 4 |  | 정희성 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) | 5 | 100% | 0.04 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) |  | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | 내 스터디 채팅창, /api/study/me/chat, [GET][Authorization], 응답[list] | 5 |  | 5.2 |  | 정희성 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) | 5 | 100% | 0.052 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) |  | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 내가 개설한 클래스 목록, /api/class/manage, [GET][Authorization], 응답[list] | 5 |  | 5.2 |  | 정희성 | 2020-10-24(토) | 2020-10-24(토) | 1 | 100% | 0.052 | 2020-10-24(토) | 2020-10-24(토) |  | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 내가 개설한 스터디 목록, /api/study/manage, [GET][Authorization], 응답[list] | 5 |  | 5.2 |  | 정희성 | 2020-10-24(토) | 2020-10-24(토) | 1 | 100% | 0.052 | 2020-10-24(토) | 2020-10-24(토) |  | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 개발 #android | 4 | N | 135 |  |  | 2020-10-07(수) | 2020-10-25(일) | 19 | 100% | 1.35 | 2020-10-07(수) | 2020-10-25(일) | 19 | 100% | 1.35 | 0% | 100% | 완료
|  | 메인 화면 - 인기 강의, 스터디, 카테고리, 추천 강의, 스터디 확인 | 5 | Y | 16 |  | 김도엽 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) | 5 | 100% | 0.16 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) | 5 | 100% | 0.16 | 0% | 100% | 완료
|  | 검색 화면 - 제목과 내용으로 강의, 스터디 검색 | 5 | Y | 15.6 |  | 김도엽 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) | 5 | 100% | 0.156 | 2020-10-07(수) | 2020-10-011(일) | 5 | 100% | 0.156 | 0% | 100% | 완료
|  | 내 정보 화면 - 내 정보, 내가 수강중인 강의, 스터디, 내가 등록한 강의 스터디 확인 | 5 | Y | 15.6 |  | 김도엽 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.156 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.156 | 0% | 100% | 완료
|  | 강의, 스터디 상세 정보 화면 - 제목, 썸네일, 설명, 시간, 장소, 멤버, 강의 등 상세 정보 확인 | 5 | Y | 32 |  | 김도엽 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.32 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 5 | 100% | 0.32 | 0% | 100% | 완료
|  | 강의 수강 - 제목, 썸네일, 설명, 시간, 장소, 멤버, 강의 등 상세 정보 확인 | 5 | Y | 15.6 |  | 김도엽 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) | 5 | 100% | 0.156 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) | 5 | 100% | 0.156 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 참여 - 스터디 참여원수, 푸시 알림 서비스, 스케줄표, 댓글 | 5 | Y | 15.6 |  | 김도엽 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) | 5 | 100% | 0.156 | 2020-10-18(일) | 2020-10-22(목) | 5 | 100% | 0.156 | 0% | 100% | 완료
|  | 카테고리 화면 - 카테고리 별로 강의, 스터디 탐색 | 5 | Y | 8.6 |  | 김도엽 | 2020-10-24(토) | 2020-10-25(일) | 2 | 100% | 0.086 | 2020-10-24(토) | 2020-10-25(일) | 2 | 100% | 0.086 | 0% | 100% | 완료
|  | 강의, 스터디 업로드 화면 - 강의, 스터디를 등록 | 5 | Y | 16 |  | 김도엽 | 2020-10-24(토) | 2020-10-25(일) | 2 | 100% | 0.16 | 2020-10-24(토) | 2020-10-25(일) | 2 | 100% | 0.16 | 0% | 100% | 완료
|  | 개발 #WebManagementSystem | 4 | N | 45.6 |  |  | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.456 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.456 | 0% | 100% | 완료
|  | 추천강의 목록, /api/adm/class/recommend, [GET], 응답[list] | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈, 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 추천스터디 목록, /api/adm/study/recommend, [GET], 응답[list] | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈, 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 회원 상세 정보, /api/adm/user/{idx}, [GET], 응답[user,list1,list2] | 5 | Y | 4 |  | 정동훈, 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.04 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | 통계정보(스터디수강률), /api/stat/1, [GET], 응답[list] | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈, 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 통계정보(강의수강률), /api/stat/2, [GET], 응답[list] | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈, 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 통계정보(스터디점유율), /api/stat/3, [GET], 응답[list] | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈, 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 통계정보(강의점유율), /api/stat/4, [GET], 응답[list] | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈, 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 통계정보(가입경로), /api/stat/5, [GET], 응답[list] | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈, 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 통계정보(가입자수), /api/stat/6, [GET], 응답[list] | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈, 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 2020-10-12(월) | 2020-10-25(일) | 14 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 개발 #퍼블리싱 | 4 | N | 47.9 |  |  | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.479 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.479 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 수강율 chart.js | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 강의 수강율 chart.js | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 점유율 chart | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 강의 점유율 chart.js | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 가입경로 비율 chart.js | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 시기별 가입자수 chart.js | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | 회원관리 상세 chart.js | 5 | Y | 4 |  | 정동훈 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.04 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | CIA 자체 AI 알고리즘 chart.js | 5 | Y | 7.5 |  | 정동훈 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.075 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.075 | 0% | 100% | 완료
|  | 현재 수강중인 강의/ 스터디, 추천 강의/스터디 | 5 | Y | 5.2 |  | 정동훈 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.052 | 0% | 100% | 완료
|  | content3 | 5 | Y | 7.5 |  | 정환선 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.075 | 0% | 100% | 완료
|  | content4 | 5 | Y | 7.5 |  | 정환선 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.075 | 0% | 100% | 완료
|  | content5 | 4 | Y | 10 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | #REF! | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content6 | 4 | Y | 10 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2017-10-23 | 2017-10-27 | #REF! | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content7 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-03 | #REF! | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content8 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2017-11-06 | 2017-11-10 | #REF! | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content9 | 4 | Y | 10 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2017-11-13 | 2017-11-17 | #REF! | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content10 | 4 | Y | 10 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2017-11-20 | 2017-11-24 | #REF! | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content11 | 4 | Y | 10 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | #REF! | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content12 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2017-12-04 | 2017-12-08 | #REF! | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content13 | 4 | Y | 10 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2017-12-11 | 2017-12-15 | #REF! | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content14 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2017-12-18 | 2017-12-22 | #REF! | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content15 | 4 | Y | 10 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2017-12-26 | 2017-12-29 | #REF! | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
| 설계 | content16 | 3 | N | 4 | 설계관련 산출물 | [5 empty] | 0 | 2018-01-02 | 2018-01-12 | 9 | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | content17 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-01-02 | 2018-01-12 | 9 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content18 | 4 | Y | 5 |  | 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-01-15 | 2018-01-31 | 13 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content19 | 4 | Y | 5 |  | 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-02-01 | 2018-02-14 | 10 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content20 | 4 | Y | 5 |  | 이충기,이민호 |  |  |  |  | 0 | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 8 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content21 | 4 | Y | 5 |  | 이충기,이민호 |  |  |  |  | 0 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 7 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content22 | 4 | Y | 5 |  | 이충기,이민호 |  |  |  |  | 0 | 2018-03-13 | 2018-03-23 | 9 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content23 | 4 | Y | 5 |  | 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 5 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content24 | 4 | Y | 5 |  | 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 5 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content25 | 4 | Y | 5 |  | 이충기 |  |  |  |  | 0 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 5 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content26 | 4 | Y | 5 |  | 이충기 |  |  |  |  | 0 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content27 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content28 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-04-30 | 2018-05-04 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content29 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-05-07 | 2018-05-18 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content30 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-05-21 | 2018-05-25 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content31 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-05-28 | 2018-06-01 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content32 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content33 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content34 | 4 | Y | 5 |  | 이충기, 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-06-18 | 2018-06-22 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content35 | 4 | Y | 10 |  | 이충기, 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
| 구현 (데이터 이행) | content36 | 3 | N | 18 | 데이터 이행 관련 산출물 | [5 empty] | 0 | 2018-10-18 | 2019-01-23 | 45 | 100% | 0.18 | 0% | 100% | 완료
|  | content37 | 4 | N | 30 | [6 empty] | 0 | 2018-10-18 | 2018-11-09 |  | 100% | 0.3 | 0% | 100% | 완료
|  | content38 | 5 | Y | 20 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2018-10-18 | 2018-10-22 |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content39 | 5 | Y | 10 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content40 | 5 | Y | 20 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2018-10-19 | 2018-10-22 |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content41 | 5 | Y | 20 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2018-10-19 | 2018-10-24 |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content42 | 5 | Y | 20 |  | 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-10-29 | 2018-11-08 |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content43 | 5 | Y | 10 |  | 이충기, 최용진 |  |  |  |  | 0 | 2018-11-05 | 2018-11-09 |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content44 | 4 | N | 5 | [6 empty] | 0 | 2018-12-03 | 2018-12-31 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content45 | 5 | Y | 50 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2018-12-03 | 2018-12-14 |  | 100% | 0.5 | 0% | 100% | 완료
|  | content46 | 5 | Y | 30 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2018-12-17 | 2018-12-21 |  | 100% | 0.3 | 0% | 100% | 완료
|  | content47 | 5 | Y | 20 |  | 이충기, 최용진, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2018-12-24 | 2018-12-31 |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content48 | 4 | N | 5 | [6 empty] | 0 | 2019-01-18 | 2019-01-23 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content49 | 5 | Y | 5 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-14 | 2019-01-17 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료 | 나주출장 자료 준비 (1/24일 완료 예정)
|  | content50 | 5 | Y | 5 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-18 | 2019-01-23 |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content51 | 5 | Y | 5 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-24 |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content52 | 5 | Y | 5 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content53 | 5 | Y | 5 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content54 | 5 | Y | 5 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content55 | 5 | Y | 5 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content56 | 5 | Y | 5 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content57 | 5 | Y | 5 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content58 | 5 | Y | 5 |  | 이충기, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content59 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content60 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content61 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content62 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content63 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content64 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content65 | 5 | Y | 20 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content66 | 4 | N | 45 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 0.45 | 0% | 100% | 완료
|  | content67 | 5 | Y | 10 |  | 김용성 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content68 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content69 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content70 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content71 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content72 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content73 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content74 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content75 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content76 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content77 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content78 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content79 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content80 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content81 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content82 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content83 | 5 | Y | 5 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content84 | 5 | Y | 3 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.03 | 0% | 100% | 완료
|  | content85 | 5 | Y | 2 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content86 | 5 | Y | 2 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content87 | 5 | Y | 3 |  | 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.03 | 0% | 100% | 완료
|  | content88 | 4 | N | 15 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 0.15 | 0% | 100% | 완료
|  | content89 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content90 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content91 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content92 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content93 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content94 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content95 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content96 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content97 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content98 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content99 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content100 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content101 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content102 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content103 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content104 | 5 | Y | 5 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content105 | 5 | Y | 2 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content106 | 5 | Y | 2 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content107 | 5 | Y | 2 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content108 | 5 | Y | 2 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content109 | 5 | Y | 12 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.12 | 0% | 100% | 완료
| 시험 | content110 | 3 | N | 5 | 시험관련 산출물 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content111 | 4 | Y | 40 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.4 | 0% | 100% | 완료
|  | content112 | 4 | Y | 30 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.3 | 0% | 100% | 완료
|  | content113 | 4 | Y | 30 |  | 김용성, 이민호 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.3 | 0% | 100% | 완료
| 요구분석 | content114 | 3 | N | 3 | 분석단계 산출물 | [5 empty] | 0 | 2017-09-30 | 2017-10-20 | 3 | 100% | 0.03 | 0% | 100% | 완료
|  | content115 | 4 | Y | 20 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-30 | 2017-10-20 | 3 | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content116 | 4 | Y | 20 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-24 |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content117 | 4 | Y | 20 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2017-11-27 | 2017-12-08 |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content118 | 4 | Y | 40 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2017-12-11 | 2017-12-29 |  | 100% | 0.4 | 0% | 100% | 완료
| 설계 | content119 | 3 | N | 5 | 설계단계 산출물 | [5 empty] | 0 | 2018-02-01 | 2018-02-14 | 3 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content120 | 4 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2018-02-01 | 2018-02-14 | 3 | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content121 | 4 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2018-02-19 | 2018-02-28 |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content122 | 4 | Y | 20 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2018-03-02 | 2018-03-30 |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content123 | 4 | Y | 20 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2018-02-19 | 2018-06-15 |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content124 | 4 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 3 | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content125 | 4 | Y | 20 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2018-05-02 | 2018-06-15 |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content126 | 4 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2018-06-08 | 2018-06-29 |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
| 구현 | content127 | 3 | N | 5 | 구현단계 산출물 | [5 empty] | 0 | 2018-11-07 | 2018-11-23 | 0 | 100% | 0.05 | 0% | 100% | 완료
|  | content128 | 4 | N | 10 | [6 empty] | 0 | 2018-11-07 | 2018-11-23 |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content129 | 5 | Y | 100 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2018-11-07 | 2018-11-23 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 완료
|  | content130 | 4 | N | 20 | [6 empty] | 0 | 2019-01-07 |  |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content131 | 5 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-07 |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content132 | 5 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content133 | 5 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content134 | 5 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content135 | 5 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content136 | 5 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content137 | 5 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content138 | 5 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content139 | 5 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content140 | 5 | Y | 10 |  | 박재하 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content141 | 4 | N | 30 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 0.3 | 0% | 100% | 완료
|  | content142 | 5 | Y | 8 |  | 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.08 | 0% | 100% | 완료
|  | content143 | 5 | Y | 2 |  | 박재하, 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content144 | 5 | Y | 8 |  | 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.08 | 0% | 100% | 완료
|  | content145 | 5 | Y | 2 |  | 박재하, 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content146 | 5 | Y | 8 |  | 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.08 | 0% | 100% | 완료
|  | content147 | 5 | Y | 8 |  | 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.08 | 0% | 100% | 완료
|  | content148 | 5 | Y | 8 |  | 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.08 | 0% | 100% | 완료
|  | content149 | 5 | Y | 4 |  | 박재하, 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.04 | 0% | 100% | 완료
|  | content150 | 5 | Y | 10 |  | 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content151 | 5 | Y | 2 |  | 박재하, 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content152 | 5 | Y | 8 |  | 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.08 | 0% | 100% | 완료
|  | content153 | 5 | Y | 2 |  | 박재하, 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content154 | 5 | Y | 8 |  | 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.08 | 0% | 100% | 완료
|  | content155 | 5 | Y | 2 |  | 박재하, 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content156 | 5 | Y | 8 |  | 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.08 | 0% | 100% | 완료
|  | content157 | 5 | Y | 2 |  | 박재하, 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content158 | 5 | Y | 8 |  | 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.08 | 0% | 100% | 완료
|  | content159 | 5 | Y | 2 |  | 박재하, 안영택, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content160 | 4 | N | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content161 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content162 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content163 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content164 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content165 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content166 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content167 | 5 | Y | 20 |  | 박재하, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content168 | 5 | Y | 20 |  | 박재하, GIS개발자 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content169 | 4 | N | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content170 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content171 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content172 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content173 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content174 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content175 | 5 | Y | 10 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | content176 | 5 | Y | 20 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content177 | 5 | Y | 20 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
| 시험 | content178 | 3 | N | 2 | 시험단계 산출물 | [5 empty] | 0 |  |  | #REF! | 100% | 0.02 | 0% | 100% | 완료
|  | content179 | 4 | Y | 20 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content180 | 4 | Y | 20 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content181 | 4 | Y | 20 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
|  | content182 | 4 | Y | 40 |  | 박재하, 안영택 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0.4 | 0% | 100% | 완료
디자인(UI, UX, 영상제작) |  |  | 3 |  | 11 |  |  | 2020-10-01(목) | 2020-10-25(일) |  | 100% | 0.11 | 2020-10-01(목) | 2020-10-25(일) |  | 100% | 0.11
| UI, UX |  | 4 | N | 80 | 설계단계 산출물 |  | 2020-10-01(목) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.8 | 2020-10-01(목) | 2020-10-17(토) | 3 | 100% | 0.8
|  | 메인 화면 - 인기 강의, 스터디, 카테고리, 추천 강의, 스터디 확인 | 5 | Y | 10 |  | 이유연 | 2020-10-01(목) | 2020-10-04(일) | 4 | 100% | 0.1 | 2020-10-01(목) | 2020-10-04(일) | 3 | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | 검색 화면 - 제목과 내용으로 강의, 스터디 검색 | 5 | Y | 10 |  | 이유연 | 2020-10-01(목) | 2020-10-04(일) | 4 | 100% | 0.1 | 2020-10-01(목) | 2020-10-04(일) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | 내 정보 화면 - 내 정보, 내가 수강중인 강의, 스터디, 내가 등록한 강의 스터디 확인 | 5 | #REF! | 10 |  | 이유연 | 2020-10-06(화) | 2020-10-011(일) | 6 | 100% | 0.1 | 2020-10-06(화) | 2020-10-011(일) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | 강의, 스터디 상세 정보 화면 - 제목, 썸네일, 설명, 시간, 장소, 멤버, 강의 등 상세 정보 확인 | 5 | #REF! | 10 |  | 이유연 | 2020-10-06(화) | 2020-10-011(일) | 6 | 100% | 0.1 | 2020-10-06(화) | 2020-10-011(일) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | 강의 수강 - 제목, 썸네일, 설명, 시간, 장소, 멤버, 강의 등 상세 정보 확인 | 5 | Y | 10 |  | 이유연 | 2020-10-06(화) | 2020-10-011(일) | 6 | 100% | 0.1 | 2020-10-06(화) | 2020-10-011(일) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | 스터디 참여 - 스터디 참여원수, 푸시 알림 서비스, 스케줄표, 댓글 | 5 | Y | 10 |  | 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 6 | 100% | 0.1 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | 카테고리 화면 - 카테고리 별로 강의, 스터디 탐색 | 5 | Y | 10 |  | 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 6 | 100% | 0.1 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | 강의, 스터디 업로드 화면 - 강의, 스터디를 등록 | 5 | Y | 10 |  | 이유연 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) | 6 | 100% | 0.1 | 2020-10-12(월) | 2020-10-17(토) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
| 영상제작 |  | 4 | N | 30 | 설계단계 산출물 |  | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) |  | 100% | 0.3 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 3 | 100% | 0.3 | 0% | 100% | 완료
|  | 발표영상 | 5 | Y | 10 |  | 이유연 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 6 | 100% | 0.1 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) |  | 100% | 0.1 | 0% | 100% | 완료
|  | 시연영상 | 5 | Y | 20 |  | 이유연 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) | 4 | 100% | 0.2 | 2020-10-22(목) | 2020-10-25(일) |  | 100% | 0.2 | 0% | 100% | 완료
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([실적], [완료일],#REF!)
실적 = MIN([실적, row below]:[실적, row below])
실적 = MIN([실적, row below]:N206)
완료일 = MAX([완료일, row below]:[완료일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below]:O206)
Note on C1: WBS상의 TASK명 입력 입력후 "수준-1"만큼 들여쓰기한다. 테일러링 통한 task 및 산출물 등 입력
Note on D1: WBS상의 개요수준
Note on E1: 최하위 TASK 여부
Note on F1: 각 하위작업들의 합이 100이 되어야 함
Note on G1: WBS상의 산출물명Administrator: 테일러링 통한 task 및 산출물 등 입력
Note on S1: 실제완료율 - 계획완료율의 차이를 표시
Note on T1: 실제완료율 / 계획완료율을 %로 표시
Note on U1: 완료, 진행중, 지연으로 표시 계획/실적 완료율이 95% 미만이면 "지연" 실제 완료율이 "100%"이면 "완료" 실제 완료율이 "100% 미만"이면 "진행중"
Note on V1: 최하위 TASK 지연여부 체크 후 지연시 최종 완료일 입력
Note on I2: 최소값 자동계산
Note on J2: 최대값 자동계산
Note on K2: 기간 자동계산
Note on L2: WBS상의 계획 완료율 최하위 TASK의 경우 가중치*계획기간의 경과율로 표시 상위 TASK의 경우 최하위 TASK들의 가중치완료들의 합으로 표시
Note on M2: 가중치 * 완료율로 표시
Note on Q2: WBS상의 실제 완료율 최하위 TASK의 경우 실제 완료율을 기입 상위 TASK의 경우 최하위 TASK들의 가중치완료들의 합으로 표시
Note on R2: 가중치 * 완료율로 표시